## Slide 1: Etat de l’accessibilité des Etablissements Recevant du Public de la Ville de Colmar -

## Slide 2: Actions menées depuis 2012
La Ville de Colmar compte 129 Etablissements Recevant du Public (ERP)
Diagnostic
Le diagnostic de l’ensemble des équipements communaux a été terminé le 16 janvier 2012.
Dans ce diagnostic, la mise en accessibilité des équipements a été estimée à environ 18 M€ TTC.
Le montant total des dépenses est réévalué à environ 16 M€ TTC,
en prenant en compte des hypothèses de dérogations et de résultats favorables d’appels d’offres.

## Slide 3: Actions menées de 2012 à fin 2016
La Ville de Colmar compte 129 Etablissements Recevant du Public (ERP)
Mise en accessibilité
Les opérations hors constructions neuves ou grosses réhabilitations ont touché 87 sites soit 67,4% des ERP dont 73 accessibles en totalité
Montant travaux : 8,16 M€ TTC
Trois marchés de maîtrise d’œuvre externe ont été lancés en 2013 pour :
3 bâtiments communaux
10 équipements sportifs
4 bâtiments classés ou inscrits

## Slide 4: Bilan des actions menées depuis 2012 – à fin 2016 Répartition par type de travaux
Montant travaux : 8,16M € TTC
Chart: 
| Amménagements sanitaires | Escaliers | Equipements mobiliers | Portes et sas | Cheminements extérieurs | Accès aux bâtiments
 | 33 | 18.243 | 19 | 13 | 8 | 9

## Slide 5: Bilan des actions menées depuis 2012 –– à fin 2016 Répartition par affectation des bâtiments
Chart: 
| Culturel | Sportifs | Scolaire | Economique | Social | Nautisme | Administratif | Petite enfance
 | 29.91 | 26.35 | 22.26 | 6.92 | 5.7 | 4.27 | 2.7 | 1.88

## Slide 6
Etablissement retenu en 2012 | Année des travaux | Travaux | Coûts
Centre Hippique | 2013 | Accès au bâtiment, parking et cheminement. | 134 000 € TTC
AJ Mittelharth | 2013-2014 | Ascenseur, réaménagement de 2 chambres et de deux blocs sanitaires WC/douche | 315 000 € TTC
Théatre municipal | 2015 | Mise en conformité totale du bâtiment avec EPMR | 531 500 € TTC
Maison de la Jeunesse et de la Culture | 2015 | Mise en conformité totale du bâtiment avec EPMR | 425 800 € TTC
Accueil des Villes de France | 2015 | Mise en conformité totale du bâtiment avec EPMR | 328 600 € TTC
Ecole Maitrisienne | 2016 | Mise en conformité totale du bâtiment avec EPMR | 302 988€ TTC
Ecole Wickram | 2016 | Mise en conformité totale du bâtiment avec EPMR | 271 790€ TTC
Crèche Scheppler | 2016 | Mise en conformité totale du bâtiment (sas entrée et rampe ) | 279 931€ TTC
Bilan de 2012 au 31/12/2016 – exemples de réalisations

## Slide 7
Etablissement | Année des travaux | Travaux | coûts Travaux
Catherinettes | 2016 | Mise en accessibilité totale. Entrée Sanitaires Circulations | 120 184€ TTC
Bibliothèque Bel Flore | 2016 | Mise en accessibilité totale. Circulations Sanitaires | 6 751€ TTC
Parking Lacare | 2016 | Mise en accessibilité totale. Signalétique Sanitaire Circulations verticale | 54 067€ TTC
Maternelle Brant | 2016 | Mise en accessibilité totale. Sanitaires Circulations horizontal Accès | 51 265€ TTC
Centre hippique | 2016 | Mise en accessibilité totale. Rampe Parking Circulations | 44 861€ TTC
Stand de Tir | 2016 | Mise en accessibilité totale. Parking Accéder Circulations Sanitaires | 27 732 € TTC
Ecole Maitrisienne | 2016 | Mise en conformité totale du bâtiment avec EPMR | 302 988€ TTC
Ecole Wickram | 2016 | Mise en conformité totale du bâtiment avec EPMR | 271 790€ TTC
Crèche Scheppler | 2016 | Mise en conformité totale du bâtiment (sas entrée et rampe ) | 279 931€ TTC
Investissement en 2016 : 1,74 M € TTC

## Slide 8: Synthèse des objectifs de l’Ad’Ap
Conformément au décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014, la Ville de Colmar a déposé le 27 septembre 2015 un Agenda d’Accessibilité Programmé ( Ad’AP) global pour l’ensemble des ERP restant à traiter.
Cet Ad’ap est réparti sur 9 ans à compter de janvier 2016 de la manière suivante:
Année | Nbre des bâtiments mis en conformité | Cumul en nombre | % des bâtiments en conformité
2016 | 33 | 80 | 62%
2017 | 17 | 103 | 80%
2018 | 7 | 104 | 81%
2019 à 2024 | 25 | 129 | 100%

## Slide 9: Objectifs pour l’année 2017 et les années à venir
Etablissement | Travaux | Coûts Travaux
Ecole Elémentaire Frank | Mise en conformité totale, Accès, circulations, ascenseur… | 211 762 € TTC
Crèche Coty | Mise en conformité totale, circulations, EPMR.. | 51 754€ TTC
Ecole Elémentaire Waltz I et II | Mise en conformité totale, sanitaires, circulations, Ascenseur… | 256 459€ TTC
Ecole Elémentaire Barres I et II | Mise en conformité totale, sanitaires, ascenseurs, circulations… | 189 662€ TTC
Programme de travaux pour l’année 2017

## Slide 10: Objectifs pour l’année 2017 et les années à venir
Etablissement | Travaux | Coûts Travaux
Gymnase Saint Exupéry | Mise en conformité totale, Accès, circulations… | 169 418 € TTC
Gymnase Pfeffel | Mise en conformité totale, circulations, .. | 263 789 € TTC
Gymnase Pfister | Mise en conformité totale, sanitaires, circulations, EPMR | 56 304 € TTC
Gymnase Ladhof | Mise en conformité totale, sanitaires, vestiaires , douches circulations… | 226 528€ TTC
Programme de travaux pour l’année 2017

## Slide 11: Objectifs pour l’année 2017 et les années à venir
Etablissement | Travaux | Coûts Travaux
Autres travaux - scolaire | Mise en accessibilité totale | 47 000 € TTC
Autres travaux - sport | Mise en accessibilité totale | 17 851 € TTC
Autre travaux - divers | Mise en accessibilité totale - études | 201 150 € TTC
 | Total général | 1 691 677 € TTC
Programme de travaux pour l’année 2017

## Slide 12: Programme d’actions – établissements prioritaires
Programme de travaux pour l’année 2018
Etablissement | Etudes | Travaux | Coûts Travaux
Ecoles Saint Nicolas | 2017 | 2018 | 545 000€ TTC
Stadium | 2017 | 2018 | 274 000€ TTC
Patinoire | 2017 | 2018 | 33 000 € TTC
Ecole maternelle Tulipes | 2017 | 2018 | 57 000 € TTC
Ecole maternelle Pasteur | 2017 | 2018 | 5 000 € TTC
Ecole maternelle Hortensias | 2017 | 2018 | 11 000 € TTC
 |  | Total général | 925 000 € TTC

## Slide 13: Registre d’accessibilité
Par décret publié le 22 avril 2017, un registre d’accessibilité sera à mettre à disposition du public, dans chaque ERP.
Ce registre contiendra notamment :
La situation de l’ERP vis-à-vis de l’accessibilité (attestation d’accessibilité ou programmation au titre de l’Ad’Ap)
Le descriptif des équipements d’accessibilité et leurs modalités de maintenance
Un guide à destination des agents d’accueil
Une attestation de formation à l’accueil du public pour les agents d’accueil des ERP des 1ère à 4ème catégories
Les registres d’accessibilité seront mis à disposition cette année. Il restera à planifier les actions de formation et à annexer les attestations aux registres créés

## Slide 14: Travaux hors programme de mise en accessibilité (Nouveaux équipements et réhabilitations complètes)
2012
Réaménagement et extension de la Salle du Grillen
Réaménagement et extension du Musée du Jouet
Nouvelle Médiathèque
2013
Réaménagement et extension du Centre Europe
Restructuration du Club des Jeunes Europe
Création Parking St Josse
Réaménagement et extension Gymnase Montagne Verte
Création d’un IUT Génie thermique et énergie
2014
Construction de la cantine scolaire rue Billing
Salle de l’Espérance
2015
Piscine Aqualia fait
Stadium (partiel) fait
Musée du jouet fait
Parc des expositions Hall 5 fait
Réhabilitation et extension du Musée Unterlinden fait
Espaces publics Musée Unterlinden fait
Local d’animation et d’attractivité place Rapp fait

## Slide 15: Travaux hors programme de mise en accessibilité (Nouveaux équipements et réhabilitations complètes)
2016
Travaux d’aménagement Colmar-Agglomération : études
Parking Bleyle : études
2017
Parking Bleyle : travaux en cours
Gymnase du Grillenbreit : études en cours
Parking souterrain de la Montagne-Verte : lancement du concours
Ecole maternelle Brant : travaux achevés
Archives du 33 rue des jardins : études en cours
Travaux d’aménagement Colmar-Agglomération : travaux en cours
Les Dominicains : études en cours
2018
Les Dominicains Prévision de travaux