## Slide 1
Agenda d’accessibilité programmée des lycées et CFA publics d’Alsace
  Commission Communale Consultative pour l’Accessibilité Réunion du 28 septembre 2017- Colmar

## Slide 2
  La Région a déposé une demande d’approbation d’Agenda d’Accessibilité programmée le 25 septembre 2015 et obtenu une approbation par arrêté préfectoral le 7 décembre 2015.
  Pour l’Alsace, le périmètre de l’Ad’AP intègre 408 bâtiments ERP pour les 74 Lycées et CFA publics (coût global estimé à 33 M€ TTC).

## Slide 3: La situation pour les lycées de Colmar
  2 lycées sont intégrés à l’opération globale pour un montant estimé à 630 K€ de travaux :
  - Blaise Pascal (410K€);
  - Camille Sée (220 K€).
  2 lycées sont traités dans le cadre d’opérations de restructuration ou de mise en conformité en cours :
  - Auguste Bartholdi (16,8 M€);
  - Martin Schongauer (1,15 M€).

## Slide 4: Calendrier de mise en œuvre opérationnelle
Fin décembre 2014, la SERS a été retenue en qualité de mandataire pour la réalisation de l’opération sur le périmètre des lycées du Centre-Alsace (coût global estimé à 6,5 M€).
Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au Cabinet Archétype le 15 juillet 2015.
Les études d’avant-projet définitif pour les 17 lycées concernés ont été approuvées le 21 février 2017.
Premières mise en travaux en 2017 pour une fin d’opération en 2022.

## Slide 5: Echéances pour les lycées de Colmar
Pour les 2 lycées intégrés à l’opération globale :
Camille Sée : 2 bâtiments concernés : réalisation des travaux en 2018
Blaise Pascal : 5 bâtiments concernés : réalisation des travaux en 2021-2022, sauf pour le gymnase du Pont rouge actuellement en chantier et qui sera livré en 2018

## Slide 6
Pour les 2 lycées traités dans le cadre d’opérations spécifiques en cours :
Martin Schongauer : sur les 2 bâtiments concernés, un était conforme au 31 décembre 2014 (demi-pension), l’autre (externat) fait l’objet d’une opération de mise en conformité dont les travaux seront conduits en 2018 et 2019
Auguste Bartholdi : sur les 5 bâtiments concernés, un a été rendu conforme dès la 1ère tranche de travaux livrée en mai 2015 avec notamment la mise en place d’un ascenseur desservant l’ensemble du site. Ensuite, deux bâtiments ont été rendus conforme lors de la livraison de la 2ème tranche de travaux en août 2016. Les deux autres bâtiments seront accessibles à l’issue de la 3ème tranche livrable en 2018.

## Slide 7
Merci de votre attention